## Sheet1
マイルストーン＆WBS
マイルストーンの定義を設定しましょう。
日付は指定したものにすること。
WBSと突き合せたときに、自然なマイルストーンになっているかどうかに注意しましょう。
|  | 名前 |  | 定義(ゲームがどのような状態までできているか) | [7 empty] | マイルストーンに具体的な日付を設定しましょう。
|  | 制作開始(プロトタイプ) |  | 操作 | [7 empty] | 制作開始 |  | α |  | β |  | 完成
|  | α |  | タイトル、操作、クリア画面などの基本的な挙動完成 | [7 empty] | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼
|  | β |  | プリミティブなオブジェクトを岩などの実体にする | [7 empty] | 2023-11-21 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-19 |  | 2023-01-26
|  | 完成 |  | エフェクト、BGM、SEをつけて完成
次にWBSを作成しましょう。
大項目⇒中項目⇒小項目と、スケールの大きいものから工程を洗い出すことを意識しましょう。 | [5 empty] | α |  |  |  |  | β | [14 empty] | 完成
また、大∋中∋小と親子関係になるように徹底しましょう。 | [5 empty] | 第 ６ 週 |  |  |  |  | 第 9週 |  |  |  |  | 第10週 |  |  |  |  | 第 １１週 |  |  |  |  | 第 １２ 週 |  |  |  |  | 第 １３週 |  |  |  |  | 第１４週 |  |  |  |  | 第１５週
項目数は足りなければ増やしても構いません。 | [5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 完了
| 1 | プレイヤの操作 | 上下左右キーで移動 | 基本操作 | 完了
| 2 |  |  | 方向に対応 | 完了
| 3 |  | 弾発射 | 機能 | 完了
| 4 |  |  | ボタンで発射 | 完了
| 5 |  | カメラ回転 | 基本操作 | 完了
| 6 |  |  | 一定条件(外側が見える)でカメラを動かないようにする
| 7 |  | ジャンプ | 空白でジャンプ | 完了
| 8 | オブジェクト | 一定数弾を受けたら破壊される
9
| 10 |  | 破壊後 | アイテムをドロップ | 完了
| 11 |  |  |  | 完了
12
13
| 14 | 敵 | 弾を受けたら消える |  | 完了
15
| 16 |  | プレイヤをkillできる
17
18
19
20
21
22
| 23 | テクスチャ | プレイヤ
| 24 |  | アイテム
| 25 |  | 敵
| 26 | クリア条件 | 全てのオブジェクト、敵を破壊
| 27 | タイトル画面 | 仮実装 | 文字 | 完了
| 28 |  |  | push any button | 完了
| 29 | エンディング